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KẾ HOẠCH
Triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn xã Sơn Thủy
Thực hiện Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 30/6/2026 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Hộ tịch số 03/2026/QH16. UBND xã Sơn Thủy ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn xã Sơn Thủy, với các nội dung như sau: 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích
- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của địa phương trong việc tổ chức trực tiếp thi hành Luật.
- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và thống nhất trong chỉ đạo, điều hành giữa địa phương với Sở Tư pháp (cơ quan chủ trì, tham mưu) và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở và người dân trên địa bàn xã về mục đích, ý nghĩa, nội dung và yêu cầu của mô hình đăng ký hộ tịch mới; tạo sự đồng thuận, thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện.
2. Yêu cầu
- Bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp được xác định tại Quyết định số 941/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.
- Tập trung nguồn lực để kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân lực và cơ sở vật chất cho địa phương nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả các thủ tục đăng ký hộ tịch theo quy định.
II. NỘI DUNG
1. Tham gia ý kiến dự thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Hộ tịch
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: UBND xã, Văn phòng HĐND và UBND xã; cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Theo tiến độ của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp (Quý III, IV năm 2026).
- Sản phẩm: Văn bản tham gia góp ý đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định, Thông tư) quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.
2. Tham gia Hội nghị triển khai thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật (Trực tiếp kết hợp trực tuyến)
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: UBND xã, Văn phòng HĐND và UBND xã; cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Quý III, IV năm 2026 (Theo Kế hoạch của Sở Tư pháp) vào Quý I năm 2027.
- Sản phẩm: Danh sách đăng ký tham dự Hội nghị.
3. Tổ chức truyền thông, phổ biến nội dung của Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật theo quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật
a) Xây dựng Kế hoạch truyền thông nhằm phổ biến rộng rãi các quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật đến người dân, các cơ quan, tổ chức.
- Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND xã.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa – Xã hội xã, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã.
- Thời gian hoàn thành: Quý III, IV năm 2026.
- Sản phẩm: Kế hoạch truyền thông được ban hành.
b) Nhận tài liệu phục vụ công tác truyền thông, phổ biến các quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật
- Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND xã.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa – Xã hội xã, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.
- Thời gian hoàn thành: Quý III, IV năm 2026 và các năm tiếp theo.
- Sản phẩm: Tài liệu phục vụ truyền thông, phổ biến các quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.
c) Tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến rộng rãi các quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật thông qua các phương tiện truyền thông và các hình thức phù hợp
- Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND xã.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa – Xã hội xã, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã.
- Thời gian hoàn thành: Quý III, IV năm 2026 và các năm tiếp theo.
- Sản phẩm: Kế hoạch/Văn bản triển khai tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến các quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật. 
4. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành có nội dung liên quan đến hộ tịch, đăng ký hộ tịch trên địa bàn xã
- Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND xã.
- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Theo quy định của Bộ Tư pháp.
- Sản phẩm: Báo cáo kết quả rà soát.
5. Thực hiện cập nhật, thu thập làm sạch dữ liệu hộ tịch lịch sử, dữ liệu hộ tịch được số hoá
- Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND xã.
- Cơ quan phối hợp: Công an xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 
- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2026 và các năm tiếp theo.
- Sản phẩm: Dữ liệu hộ tịch lịch sử được cập nhật, thu thập làm sạch, dữ liệu hộ tịch được số hoá.
6. Rà soát bồi dưỡng và tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu và kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện Hộ tịch cấp xã đạt chuẩn
a) Rà soát đội ngũ thực hiện công tác hộ tịch 
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND và UBND xã.
- Thời gian hoàn thành: UBND các xã rà soát đội ngũ thực hiện công tác hộ tịch tại địa phương và báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) bảo đảm theo quy định. 
- Sản phẩm: Báo cáo kết quả rà soát.
b) Tham gia Hội nghị tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ cho người thực hiện công tác hộ tịch (trực tiếp hoặc trực tuyến)
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: UBND xã, Văn phòng HĐND và UBND xã.
- Thời gian hoàn thành: Quý III, IV năm 2026 và các năm tiếp theo.
- Sản phẩm: Danh sách đăng ký tham gia các lớp tập huấn, hội nghị do Sở Tư pháp tổ chức.
c) Kiện toàn đội ngũ thực hiện công tác hộ tịch đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định
- Cơ quan chủ trì: UBND xã.
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND và UBND xã, Phòng Văn hóa – Xã hội xã; cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Từ ngày 01 tháng 3 năm 2027, bảo đảm 100% người thực hiện công tác hộ tịch đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định; UBND xã bố trí những người đủ tiêu chuẩn theo quy định để thực hiện công tác hộ tịch.
- Sản phẩm: Đội ngũ thực hiện công tác hộ tịch đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định.
7. Triển khai thực hiện đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử chủ động
- Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND xã.
- Cơ quan phối hợp: Công an xã, Trạm Y tế xã, Phòng Kinh tế xã, các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Theo sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp.
- Sản phẩm: Kế hoạch/Văn bản triển khai thực hiện.
8. Phối hợp công tác kiểm tra tổ chức thi hành Luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật (nếu có)
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND và UBND xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Từ năm 2027 và các năm tiếp theo.
- Sản phẩm: Báo cáo phục vụ công tác kiểm tra.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 
Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định về phân cấp ngân sách hiện hành, trong dự toán được giao hằng năm của địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Văn phòng HĐND và UBND xã có trách nhiệm giúp UBND xã theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; định kỳ hoặc theo chỉ đạo tổng hợp, báo cáo Sở Tư pháp và UBND tỉnh về kết quả thực hiện. 
2. Phòng Kinh tế xã: Trên cơ sở nhu cầu kinh phí thực hiện Kế hoạch do các cơ quan, đơn vị báo cáo và khả năng cân đối ngân sách, tổng hợp, tham mưu UBND xã bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo UBND xã (qua Văn phòng HĐND và UBND xã) để phối hợp giải quyết./.
	Nơi nhận:                                                                    
- Sở Tư pháp (b/c);			                                     
- Thường trực Đảng ủy xã (b/c);                                                                                    
- Thường trực HĐND xã (b/c);
- CT, các PCT UBND xã;
- Công an xã;
- Các Phòng: VH-XH, Kinh tế;
[bookmark: _GoBack] - Trạm Y tế xã;
- Văn phòng HĐND và UBND xã;
- Cổng TTĐT xã;
- Lưu VT, TH.
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